## Product Backlog
Topik : BUS
ID | Sebagai.. | Saya ingin dapat…. | Agar…. | Prioritas | Waktu (Jam) | Sprint | Status
1 | Presenter | memperlihatkan judul dari bahan yang akan saya bawakan (BUS) | penonton saya mengerti bahwa saya akan menjelaskan tentang BUS | Tinggi | 4 | 1 | Done
2 | Presenter | memperlihatkan definisi dari BUS | penonton dapat memahami apa itu BUS | Tinggi | 4 | 1 | Done
3 | Presenter | memperlihatkan tiga bagian dari BUS (interkoneksi BUS) | penonton dapat memahami apa saja yang menjadi struktur dari BUS | Tinggi | 4 | 1 | Done
4 | Presenter | memperlihatkan prinsip dari operasi BUS | penonton mengetahui apa saja prinsip dari BUS tersebut | Tinggi | 2 | 2 | Done
5 | Presenter | memperlihatkan kelemahan pada BUS | penonton mengetahui apa saja kelemahan dari BUS | Tinggi | 3 | 2 | Done
6 | Presenter | memperlihatkan Arsitektur BUS | penonton dapat memahami arsitektur BUS | Tinggi | 7 | 2 | Done
7 | Presenter | memperlihatkan pengertian lanjut tentang control BUS yang merupakan bagian dari BUS | penonton dapat mengetahui tentang control BUS | Sedang | 2 | 3 | Done
8 | Presenter | memperlihatkan pengertian lanjut tentang address BUS yang merupakan bagian dari BUS | penonton dapat mengetahui tentang address BUS | Sedang | 2 | 3 | Done
9 | Presenter | memperlihatkan pengertian lanjut tentang data BUS yang merupakan bagian dari BUS | penonton dapat mengetahui tentang data BUS | Sedang | 2 | 3 | Done
10 | Presenter | memperlihatkan BUS Jenis ISA | penonton dapat memahami apa itu Bus ISA | Sedang | 3 | 4 | In Progress
11 | Presenter | memperlihatkan BUS Jenis PCI | penonton dapat memahami apa itu Bus PCI | Sedang | 3 | 4 | In Progress
12 | Presenter | memperlihatkan BUS Jenis USB | penonton dapat memahami apa itu Bus USB | Sedang | 3 | 4 | In Progress
13 | Presenter | memperlihatkan BUS Jenis SCSI | penonton dapat memahami apa itu Bus SCSI | Sedang | 3
14 | Presenter | memperlihatkan BUS Jenis Prosessor | penonton dapat memahami apa itu Bus Prosessor | Sedang | 3
15 | Presenter | memperlihatkan BUS Jenis AGP | penonton dapat memahami apa itu Bus AGP | Sedang | 3
16 | Presenter | memperlihatkan BUS Jenis MCA | penonton dapat memahami apa itu Bus MCA | Sedang | 3
17 | Presenter | memperlihatkan BUS Jenis FireWire | penonton dapat memahami apa itu Bus FireWire | Sedang | 3
18 | Presenter | memperlihatkan slide dengan ucapan terima kasih | penonton dapat memahami bahwa persentasi telah berakhir | Rendah | 1
19 | Presenter | memperlihatkan Elemen - elemen yang ada pada BUS | penonton dapat memahami elemen yang ada pada BUS | Rendah | 8

## Sprint
SPRINT 1
| Task (Definition of Done) | Jam | Hari 1 | Hari 2 | Hari 3 | Total
| Membuat slide pertama beserta menuliskan judul bahan didalam slide | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Mendesign Judul Slide beserta nama kelompok pembuat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Mendesign tulisan dan slide judul | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
| Membuat definisi arti dari BUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Membuat definisi arti dari Sistem BUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Mendesign tulisan dan slide definisi BUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
| Membuat tiga point (bullet) dari ketiga jenis struktur BUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Menambahkan gambar struktur BUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Mendesign tulisan dan slide interkoneksi BUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Hari 0 | Hari 1 | Hari 2 | Hari 3
| Waktu sebenarnya | 12 | 12 | 6 | 0
| Waktu perkiraan (baseline) | 12 | 8 | 4 | 0
SPRINT 2
| Task (Definition of Done) | Jam | Hari 1 | Hari 2 | Hari 3 | Total
| Membuat slide prinsip operasi BUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Mempercantik slide prinsip operasi BUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Membuat kelemahan pada BUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Membuat faktor-faktor kelemahan pada BUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Mempercantik slide kelemahan pada BUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Membuat slide arsitektur BUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Membuat slide yang membagi jenis arsitektur BUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Mempercantik slide arsitektur BUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Menambahkan gambar tradisional BUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Menambahkan gambar high speed BUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Membuat slide penjelasan Traditional BUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Membuat slide penjelasan High Speed BUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Hari 0 | Hari 1 | Hari 2 | Hari 3
| Waktu sebenarnya | 12 | 7 | 4 | 0
| Waktu perkiraan (baseline) | 12 | 8 | 4 | 0
SPRINT 3
| Task (Definition of Done) | Jam | Hari 1 | Hari 2 | Hari 3 | Total
| Mendesign Slide Control Bus | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| Membuat fungsi dari Control Bus | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| Membuat pengertian tambahan dari Control Bus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Mendesign Slide Address Bus | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| Membuat fungsi dari Address Bus | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| Membuat pengertian tambahan dari Addres Bus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Membuat Slide Data Bus | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| Membuat fungsi dari Data Bus | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| Membuat pengertian tambahan dari Data Bus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Hari 0 | Hari 1 | Hari 2 | Hari 3
| Waktu sebenarnya | 6 | 3 | 3 | 0
| Waktu perkiraan (baseline) | 6 | 4 | 2 | 0
SPRINT 4
| Task (Definition of Done) | Jam | Hari 1 | Hari 2 | Hari 3 | Total
| Mendesign dan menuliskan pengertian Bus ISA pada slide | 1 | 1 |  |  | 1
| Membuat pengertian tambahan dari Bus ISA | 1 | 0 |  |  | 0
| Membuat slide baru dengan menambahkan gambar Bus ISA didalamnya | 1 | 0 |  |  | 0
| Mendesign dan menuliskan pengertian Bus PCI pada slide | 1 | 1 |  |  | 1
| Membuat pengertian tambahan dari Bus PCI | 1 | 0 |  |  | 0
| Membuat slide baru dengan menambahkan gambar Bus PCI didalamnya | 1 | 0 |  |  | 0
| Mendesign dan menuliskan pengertian Bus USB pada slide | 1 | 1 |  |  | 1
| Membuat pengertian tambahan dari Bus USB | 1 | 0 |  |  | 0
| Membuat slide baru dengan menambahkan gambar Bus USB didalamnya | 1 | 0 |  |  | 0
|  | Hari 0 | Hari 1 | Hari 2 | Hari 3
| Waktu sebenarnya | 9 | 6
| Waktu perkiraan (baseline) | 9 | 6 | 3 | 0